## 1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
МГУП "Мосводоканал"
___________________С.В.Храменков
"____"____________2010 г.
Раздел 1. План мероприятий, затраты на выполнение которых могут зачитываться (корректироваться) в счет платежей за негативное воздействие на окружающую среду
№ | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Результат | Примечания
|  |  | план 2011г. | факт 2011г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
ПУ "МОСОЧИСТВОД"
1 | Реконструкция сооружений механической и биологической очистки Ново-Курьяновских очистных сооружений 1-го и 2-го блоков, в том числе: | 2011-2017 | 130138 | 130138 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Снижение сбросов загрязняющих биогенных веществ в р. Москву с 2016г.: БПК5 – 0,8т с каждого млн.м3 очищаемых вод; азот аммонийный – 3,5т с каждого млн.м3 очищаемых вод; азот нитритов – 0,03т с каждого млн.м3 очищаемых вод; фосфор фосфатов– 0,06т с каждого млн.м3 очищаемых вод. | выполнено
1.1. | Реконструкция аэротенков Ново-Курьяновских очистных сооружений 2млн.куб.м/сут |  |  | 111982.7
1.2. | Техническое перевооружение главного машинного здания Ново-Курьяновских очистных сооружений с заменой турбовоздуходувок
1.3. | Реконструкция первичных и вторичных отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений 1, 2 блок |  |  | 18155.3
1.4. | Реконструкция головных сооружений механической очистки
ИТОГО: |  |  | 130138 | 130138
ПУ "МОСВОДОПОДГОТОВКА"
2 | Экологическое оздоровление Вишняковского пруда и озера Мазуринское, в том числе*: | 2009-2017 | 198340.3 | 196447.34 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Улучшение экологического состояния Вишняковского пруда и озера Мазуринское
2.1. | Механическое обезвоживание на центрифуге осадка Вишняковского пруда |  | 38094.5 | 35550.65 |  |  | работы завершены
2.2. | Перекачка осадка озера мазуринское на иловые карты |  | 7033 | 7033 |  |  | выполнено
2.3. | Очистка иловых карт |  | 144631.8 | 144631.76 |  |  | выполнено
2.4. | Вывоз осадка с цеха мехобезвоживания Восточной станции водоподготовки |  | 8581 | 9231.93 |  |  | выполнено
3 | Модернизация учета воды 1-го и 2-го подъемов станций водоподготовки с заменой ультразвуковых расходомеров и переходом на цифровые линии связи: | 2011-2012 | 16420 | 16420 | Собственные средства МГУП "МВК" (автоматизация) | Рациональное использование водных ресурсов. Повышение точности учета водных ресурсов | работы завершены
| Северная станция водоподготовки |  | 3610 | 3610
| Восточная станция водоподготовки |  | 4280 | 4280
| Западная станция водоподготовки |  | 3000 | 3000
| Рублевская станция водоподготовки |  | 5530 | 5530
ИТОГО: |  |  | 214760.3 | 212867.34
1.4. Экологическое просвещение, подготовка кадров
ПУ "МОСВОДОПОДГОТОВКА"
4 | Экологическое образование и повышение квалификации кадров в области экологической безопасности, в том числе: | 2011-2013 | 571.2 | 571.2 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Повышена профессиональная подготовка кадров по вопросам природопользования (программа "Обращение с опасными отходами") | обучено 34 человека
| Аппарат |  |  | 16.8
| Северная станция водоподготовки |  | 151.2 | 151.2
| Восточная станция водоподготовки |  | 117.6 | 84
| Западная станция водоподготовки |  | 100.8 | 100.8
| Рублевская станция водоподготовки |  | 117.6 | 100.8
| Истринский гидротехнический узел |  | 33.6 | 33.6
| Можайский гидротехнический узел |  | 50.4 | 84
ИТОГО: |  |  | 571.2 | 571.2
ПУ "ЗЕЛЕНОГРАДВОДОКАНАЛ"
5 | Экологическое образование и повышение квалификации кадров в области экологической безопасности* | 2011-2013 | 100 | 18 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Повышена профессиональная подготовка кадров по вопросам природопользования | обучено 2 человека (ООО "Центр правового обеспечения природопользования"
ИТОГО: |  |  | 100 | 18
ПУ "МОСОЧИСТВОД"
6 | Экологическое образование и повышение квалификации кадров в области экологической безопасности | 2011-2013 | 0 | 872 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Повышена профессиональная подготовка кадров по вопросам природопользования (программа "Обращение с опасными отходами", программные средства серии "Эколог") | обучено 57 человек
ИТОГО: |  |  | 0 | 872
ПУ "МОСВОДОПРОВОД"
7 | Экологическое образование и повышение квалификации кадров в области экологической безопасности* | 2011-2013 | 826.4 | 202.4 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Повышена профессиональная подготовка кадров по вопросам природопользования (программа "Обращение с опасными отходами") | обучено 23 человека
ИТОГО: |  |  | 826.4 | 202.4
ВАЗУЗСКАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
8 | Экологическое образование и повышение квалификации кадров в области экологической безопасности | 2011.2013 | 131.5 | 170 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Повышена профессиональная подготовка кадров по вопросам природопользования (программа "Обращение с опасными отходами") | обучено 19 человек
ИТОГО: |  |  | 131.5 | 170
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ
9 | Экологическое образование и повышение квалификации кадров в области экологической безопасности | 2011-2013 | 200 | 223.4 | Собственные средства МГУП "МВК" (ст. "Услуги по подготовке кадров") | Повышена профессиональная подготовка кадров по вопросам природопользования (программа "Обращение с опасными отходами") | обучено 13 человек
ИТОГО: |  |  | 200 | 223.4
УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ И МАРКЕТИНГА
10 | Экологическое образование и повышение квалификации кадров в области экологической безопасности | 2011-2013 | 80 | 0 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обучение не проводилось
ИТОГО: |  |  | 80 | 0
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
11 | Экологическое образование и повышение квалификации кадров в области экологической безопасности* | 2011 | 30 | 16 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Повышена профессиональная подготовка кадров по вопросам природопользования (программа "Обращение с опасными отходами") | обучено 2 человека
ИТОГО: |  |  | 30 | 16
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЯ АВТОБАЗА
11 | Экологическое образование и повышение квалификации кадров в области экологической безопасности | 2011 | 0 | 390 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Повышена профессиональная подготовка кадров по вопросам природопользования (программа "Обращение с опасными отходами") | обучено 25 человек
ИТОГО: |  |  | 0 | 390
1.5. Научно-исследовательские работы
12 | Оценка перспектив культивирования водорослей для производства биотоплива, с использованием сточных вод и отходящих газов теплоэлектростанции КОС. (Программа «Чистая вода Москвы») * | 2011-2012 | 2500 | 1327.2 | Собственные средства МГУП "МВК" (План инженерно-технических и эколого-аналитических работ) | Снижение нагрузки на окружающую среду за счет снижения использования традиционных видов топлива | выполнено
13 | Определение перспективных приоритетных загрязнителей воды водоисточников: ксенобиотиков, медицинских препаратов, гормонов и других веществ антропогенного происхождения. (Программа "Чистая вода Москвы")* | 2011 | 2800 | 2294.07 | Собственные средства МГУП "МВК" (План инженерно-технических и эколого-аналитических работ) | Выявление перспективных антропогенных загрязнений водоисточников | выполнено
14 | Разработка технических решений по переводу органических соединений, содержащихся в воде, поступающей на сооружения биологической очистки, в форму, доступную фосфатаккумулирующим бактериям. (Переходящая тема). | 2011 | 1400 | 1400 | Собственные средства МГУП "МВК" (План инженерно-технических и эколого-аналитических работ) | Повышение эффективности очистки сточных вод и сокращение сбросов загрязняющих веществ | выполнено
15 | Анализ возможностей повышения выработки электроэнергии на мини-ТЭС за счет совершенствования технологии метанового сбраживания в Москве (Переходящая тема. Программа "Чистая вода Москвы»)* | 2010-2011 | 1900 | 1871.5 | Собственные средства МГУП "МВК" (План инженерно-технических и эколого-аналитических работ) | Снижение нагрузки на окружающую среду за счет снижения использования традиционных видов топлива | выполнено
16 | Изучение комбинированной технологии с применением плавающей загрузки и мембран для снижения энергозатрат на биологическую очистку сточных вод | 2011-2013 | 650 | 1109.75 | Собственные средства МГУП "МВК" (План инженерно-технических и эколого-аналитических работ) | Сокращение применения традиционных видов топлив за счет сокращения затрат электроэнергии | выполнено
17 | Разработка технологических и технических решений повышения эффективности аэрационных систем Московских очистных сооружений с использованием высокооборотных мешалок* | 2011-2013 | 500 | 482.5 | Собственные средства МГУП "МВК" (План инженерно-технических и эколого-аналитических работ) | Повышение эффективности очистки сточных вод и сокращение сбросов загрязняющих веществ | выполнено
18 | Изучение технологии ультразвуковой обработки активного ила для повышения выхода биогаза, направляемого на теплоэлектростанцию КОС* | 2011-2013 | 500 | 482.5 | Собственные средства МГУП "МВК" (План инженерно-технических и эколого-аналитических работ) | Снижение нагрузки на окружающую среду за счет снижения использования традиционных видов топлива | выполнено
19 | Разработка технологических решений по восстановлению качества воды для повторного использования с применением современных фильтрационных технологий. (Программа "Чистая вода Москвы». Переходящая тема) | 2011 | 2200 | 2200 | Собственные средства МГУП "МВК" (План инженерно-технических и эколого-аналитических работ) | Сокращение использования воды водоисточника за счет повторного использования | выполнено
20 | Определение допустимого антропогенного воздействия сброса очищенных и обеззараженных сточных вод на водные объекты Московского региона. Переходящая тема (Программа "Чистая вода Москвы»)* | 2010-2012 | 1500 | 3150 | Собственные средства МГУП "МВК" (План инженерно-технических и эколого-аналитических работ) | Определение допустимой нагрузки на водоемприемник | выполнено
ИТОГО: |  |  | 13950 | 14317.52
ИТОГО по разделу 1 |  |  | 360787.4 | 359785.86
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 2.1
Раздел 2.
2.1.План снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект).
№ | Наименование мероприятия | Номер выпуска | Сроки выполнения мероприя-тия | Отчет о проделанной работе | Объем финансирования мероприятия, тыс.руб. |  | Источник финансирова-ния | Фактические данные о сбросах ЗВ |  | Достигаемый экологический эффект (с мг/л/т/г до мг/л/т/г)* | Исполнитель (организация и ответственное лицо)
[5 empty] | План 2011г. | Факт 2011г. |  | до мероприятия, мг/л/т/г | после мероприятия, мг/л/т/г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ПУ "Мосочиствод"
Курьяновские очистные сооружения
1 | Строительство сооружений обеззараживания очищенных вод Курьяновских очистных сооружений производительностью 3млн.м3/сут.* | сбросной канал КОС | 2008-2013 | выполнено | 435946.6 | 433487.6 | Средства городского бюджета | ОКБ - 136684КОЕ/100мл ТКБ - 111510КОЕ/100мл Колифаги 563БОЕ/100мл | ОКБ - 500КОЕ/100мл ТКБ - 100КОЕ/100мл Колифаги 100БОЕ/100мл | ОКБ с 136684 до 500КОЕ/100мл; ТКБ с 111510 до 100КОЕ/100мл; Колифаги с 563 до 100БОЕ/100мл | начальник УКС ГТС, начальник ПУ "Мосочиствод"
2 | Реконструкция экспериментального блока комплексной очистки Курьяновских очистных сооружений со строительством дополнительного блока биологической очистки производительностью 500тыс.м3/сут с удалением биогенных элементов | сбросной канал КОС | 2011-2015 |  | 0 | 0 | Средства инвестора | БПК5 – 5,3мг/л; азот аммонийный – 8,2мг/л; азот нитритов – 0,42мг/л; фосфор фосфатов– 1,1мг/л | БПК5 – 4,1мг/л азот аммонийн – 3,0мг/л; азот нитритов – 0,37мг/л; фосфор фосфатов– 1,0мг/л | Снижение сбросов загрязняющих биогенных веществ в р. Москву. Достигаемые показа-тели сброса к 2016г: БПК5 – с 5,3мг/л до 4,1мг/л (1,2т с каждого очищаемого млн.м3) азот аммонийный – с 8,2мг/л до 3,0мг/л (5,2т с каждого очищаемого млн.м3) ; азот нитритов – с 0,42мг/л до 0,37мг/л (0,05т с каждого очищаемого млн.м3); фосфор фосфатов– с 1,1мг/л до 1,0мг/л (0,1т с каждого очищаемого млн.м3) | инвестор, МГУП "МВК" зам.ген.директора - руководитель комплекса по корпоративному управлению, зам.ген.директора по инвестиционной политике
3 | Реконструкция сооружений механической и биологической очистки Ново-Курьяновских очистных сооружений 1-го и 2-го блоков, в том числе: | сбросной канал КОС | 2011-2017 | выполнено | 130138 | 130138 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) |  |  |  | заместитель ген. директора МГУП "МВК" по инвенстиционной политике, начальник ПУ "Мосочиствод"
3.1 | Реконструкция аэротенков Ново-Курьяновских очистных сооружений
3.2 | Техническое перевооружение главного машинного здания Ново-Курьяновских очистных сооружений с заменой турбовоздуходувок
3.3 | Реконструкция первичных и вторичных отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений 1, 2 блок
3.4 | Реконструкция головных сооружений механической очистки
ИТОГО: |  |  | 6: 566084.6; 7: 563625.6
Южно-Бутовские очистные сооружения (ЗАО "СТАЭР")
4 | Использование аварийно-регулирующего резервуара в режиме работы КНС "Южное Бутово" | выпуск № 1 | постоянно | аварийно-регулирующий резервуар эксплуатируется | 4071.7 | 4178.9 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) |  |  | Исключение рисков сброса неочищенных сточных вод | ПЭУКС МГУП "МВК", начальник службы эксплуатации насосных станций
5 | Замена аэрационных систем в аэротенках | выпуск № 1 | по технологическим показаниям | затраты на проведение указанных работ отнесены к затратам за 2010 год. Выполнение - 2 кв | 2632 | 2632 | фирма WTE |  |  | Снижение сброса загрязняющих веществ в р.Десна. Обеспечение снижения в очищенной воде концентраций загрязняющих веществ фосфатов до 0,6 мг/л, железа до 0,15 мг/л, меди до 0,002 мг/л, цинка до 0,06 мг/л. | Фирма «Саарберг Хельтер проектгезельшафт Зюд Бутово мбХ» (холдинг EVN) по Договору на сервис и менеджмент
6 | Проведение технического аудита по перспективам модернизации очистных сооружений с привлечением независимой международной организации | выпуск № 1 | 2011 | выполнено | 2200 | 2212.9 | ЗАО "СТАЭР" |  |  | Внедрение наилучшей доступной технологии | Датская фирма "COWI"
ИТОГО: |  |  | 6: 6271.7; 7: 6391.8
ПУ "Зеленоградводоканал"
Зеленоградские очистные сооружения (ЗАО "СТАЭР-ЗВК)
7 | Контроль качества сточных вод, поступающих от абонентов канализационной сети г. Зеленограда | выпуск № 1 | 2011-2013 | Проведены лабораторные исследования качества промстоков сбрасываемых в канализационную сеть г.Москвы ри абонентов | 0 | 2500 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Нефтепродукты 4,96 мг/л ПАВ 2,91 мг/л ; Азот аммонийных солей -35,0 мг/л | Нефтепродукты 4,0 мг/л ПАВ 2,5 мг/л Азот аммонийных солей - 30,0 мг/л | Качественные показатели сточных вод абонентов канализационной сети г. Зеленограда доведены до ПДК "Правил приема производственных сточных вод в Московскую городскую канализацию" | Директор Управления "Мосводосбыт"
8 | Проведение лабораторного контроля за соблюдением нормативов допустимых сбросов в очищенных сточных водах ЗАО №СТАЭР-ЗВК" | выпуск № 1 | 2011-2013 | Лабораторный контроль качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в р. Сходня осуществляется | 0 | 2500 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Нефтепродукты 0,06 мг/л ПАВ 0,133 мг/л Сульфаты 100,0 мг/л Никель 0,02 мг/л | Нефтепродукты 0,02 мг/л/ ПАВ 0,100 мг/л Сульфаты 95,0 мг/л Никель 0,017 мг/л | Нефтепродукты 0,02 мг/л ПАВ 0,100 мг/л Сульфаты 95,0 мг/л Никель 0,01 мг/л | Директор ПУ "Зеленоградводоканал"
9 | Замена фильтрующего материала в фильтрокамеры | выпуск № 1 | 2011 | Заменен фильтрующий материал в фильтркамере) | 1107 | 739.503 | фирма WTE | Взвешенные вещества 2,0 мг/л/ Нефтепродукты 0,06 мг/л | Взвешенные вещества 0,9 мг/л Нефтепродукты 0,02 мг/л/ | Снижение концентрации загрязняющих веществ в очищенной сточной воде | Технический директор ЗАО "СТАЭР-ЗВК"
10 | Замена ламп УФ-обеззараживания | выпуск № 1 | 2011-2013 | Проведены работы по замене 256 шт. ламп УФ обеззараживания | 100,0 тыс. евро (4100 тыс.руб) | 100,0 тыс. евро (4100 тыс.руб) | фирма WTE | – | – | Обеспечение стабильных результатов по обеззараживанию сточных вод, снижение поступления загрязняющих веществ в водоем | Технический директор ЗАО "СТАЭР-ЗВК"
11 | Обслуживание 2d=1400 трубопроводов очищенной воды от очистных сооружений ЗАО "СТАЭ-ЗВК" до водовыпуска в р. Сходня 17,5 км.* | выпуск № 1 | 2011-2013 | Обслуживание трубопровода осуществляется постоянного | 69.5 | 515.374 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | – | – | Предотвращение аварийных ситуаций, снижение сбросов загрязняющих веществ | Директор ПУ "Зеленоградводоканал"
ИТОГО: |  |  | 6: 5276.5; 7: 10354.877
ИТОГО ПОДРАЗДЕЛ 2.1. |  |  | 6: 577632.8; 7: 580372.277
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 2.2
2.2.План снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
№ | Наименование мероприятия | Номер источника/ цех, участок | Сроки выполнения мероприя-тия | Отчет о проделанной работе | Объем финансирования мероприятия, тыс.руб. |  | Источник финансирова-ния | Данные о сбросах ЗВ |  | Достигаемый экологический эффект (снижение г/с/т/г) | Исполнитель (организация и ответственное лицо)
[5 empty] | План 2011г. | Факт 2011г. |  | фактический выброс до мероприя-тия, мг/м3/г/с (т/г) | фактический выброс после мероприятия, мг/м3/г/с (т/г)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ПУ "Мосочиствод"
1 | Строительство Мини-ТЭС на Люберецких очистных сооружениях | выбросы от Люберецких очистных сооружений (основная площадка) | 4: 2006-2012; 9: Средства инвестора (фирма EVN Umwelt Holding); 12: Снижение выбросов СО2 на 20 тыс.тонн в год, использование отходов для выработки тепловой и электрической энергии; 13: инвестор, МГУП "МВК" зам.генерального директора - руководитель Комплекса по корпоративному управлению, начальник Управления канализации, начальник Энергомеханического управления
САБ
2 | Замена автомобилей и дорожно-строительной техники на соответствующие требованиям ЕВРО-3, в количестве: 2011г. - 92 ед.; 2012г. - 88 ед.; 2013г. - 91 ед.* | выбросы от передвижных источников | 2011-2013 | Выполнено в количестве 108 ед. | 214121 | 174130.26 | Собственные средства МГУП "МВК" (план закупки автотранспорта) | 2011г. - 180,795 т/г; 2012г. - 174,024 т/г; 2013г. - 181,097 т/г. | 2011г. - 50,471 т/г; 2012г. - 48,575 т/г; 2013г. - 50,565 т/г. | Предотвращение неагтивного влияния хозяйственной деятельности. Сокращение выбросов в атмосферу. | Выполнено в количестве 104 ед.
ИТОГО: |  |  | 6: 214121; 7: 174130.26
ИТОГО ПОДРАЗДЕЛ 2.2. |  |  | 6: 214121; 7: 174130.26
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 2.3
2.3.План мероприятий по снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду
№ | Наименование мероприятия | Вид отхода |  | Сроки выполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Достигаемый экологический эффект | Исполнитель (организация и ответственное лицо)
|  | наименование | код ФККО |  | План 2011г. | Факт 2011г.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ПУ "Мосочиствод"
1 | Реконструкция иловой площадки №4 КОС" Прекращение естественной сушки осадка сточных вод, реконструкция иловых карт под кондиционирование механически обезвоженного осадка | Осадок механически обезвоженный | 9430000000000 | 2005-2017 | 80969.4 | 80969.4 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Сокращение размеров санитарно-защитной зоны с 400 до 50 м, снижение воздействия на окружающую среду | Начальник УКС ГТС Заместитель начальника ПУ "Мосочиствод"
|  | Осадок естественной сушки | 9430000000000
2 | "Реконструкция иловых площадок №№14,19 в связи с совершенствованием технологии обработки осадка сточных вод КОС". (этап 1, уч.1 (1п.к.). Сокращение площадей под естественной сушкой осадка, реконструкция иловых карт под кондиционирование механически обезвоженного осадка | Осадок механически обезвоженный | 9430000000000 | 2008-2011 | 2000 | 2000 | Городской бюджет | Снижение воздействия на окружающую среду | Начальник УКС ГТС Заместитель начальника ПУ "Мосочиствод
|  | Осадок естественной сушки | 9430000000000
ИТОГО: |  |  |  |  | 82969.4 | 82969.4
ВГТС
3 | Утилизация отходов производства и потребления 1-3 классов опасности |  | 1234567890123 | 2011-2013 | 28 | 28 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Показатели эффективности будут определены в процессе работы. | Директор ВГТС
ИТОГО: |  |  |  |  | 28 | 28
ПУ "Зеленоградводоканал"
4 | Вторичное использование отходов | отходы бумаги незагрязненные | 18719901 01 00 5 | 2011-2013 | Затраты не требуются | Затраты не требуются | Финансирование не требуется | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Директор ПУ "Зеленоградводоканал"
5 | Передача отходов на обезвреживание и утилизацию в специализированные организации* | Ртутные лампы | 35330100 13 01 1 | 2011-2013 | 22.8 | 15.1 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Начальник ПУ "Зеленоградводоканал"
|  | Масла отработанные | 54100205 02 03 3
|  | Обтирочный матер., загряз. маслами | 54902701 01 03 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 22.8 | 15.1
Управление логистики и маркетинга
6 | Передача отходов на обезвреживание и утилизацию в специализированные организации* | Ртутные лампы люминесцентные | 3533010013011 | постоянно | 6.5 | 5.94 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета затрат) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия на окружающую среду | УЛМ, инженер по ООС (эколог)
7 | Передача отходов на обезвреживание и утилизацию в специализированные организации | Аккумуляторы свинцовые отработанные | 9211010113012 | постоянно | 0 | 0 | Финансирование не требуется
8 | Передача отходов на обезвреживание и утилизацию в специализированные организации | Автомобильные масляные фильтры отработанные | 9250010013073 | постоянно | 0.6 | 5.85 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета затрат)
9 | Передача отходов на обезвреживание и утилизацию в специализированные организации | Масла индустриальные отработанные | 5410020502033 | постоянно | 0 | 0 | Финансирование не требуется
10 | Передача отходов на обезвреживание и утилизацию в специализированные организации | Масла автомобильные отработанные | 5410220202033 | постоянно | 0 | 0 | Финансирование не требуется
ИТОГО: |  |  |  |  | 7.1 | 11.79
Производственно-эксплуатационное управление канализационной сети ПЭУКС)
11 | Передача отходов на обезвреживание и утилизацию в специализированные организации* | Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5490270101033 | 2011-2013 | 84.75 | 1.3 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Предотвращение вредного воздействия отходов 3 класса опасности на окружающую среду | руководитель ГПиООС ПЭУКС, начальник РКС №№ 1-5, начальник СЭНС
12 | Передача отходов на обезвреживание и утилизацию в специализированные организации* | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с неслитым электролитом | 9211010113012 | 2011-2013 | 84.75 | 0 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Предотвращение вредного воздействия отходов 2-3 классов опасности на окружающую среду
|  | Аккумуляторы, не входящие в ФККО | -
|  | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 2011-2013 | 55 | 53.91 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Предотвращение вредного воздействия отходов 1 класса опасности на окружающую среду
13 | Передача отходов на обезвреживание и утилизацию в специализированные организации* | Стружка черных металлов незагрязненная | 3513200001995 | 2011-2013 | 0 | 0 | Финансирование не требуется | Предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду
|  | Лом черных металлов несортирован-ный | 3513010001995
|  | Списанные технические средства |  | 2011-2013 | 50 | 12.71 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду
ИТОГО: |  |  |  |  | 274.5 | 67.92
ИТОГО ПОДРАЗДЕЛ 2.3. |  |  |  |  | 83301.8 | 83092.21
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 3 МОВ
Раздел 3. План мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий, не вошедшие в разделы 1 и 2 программы
№ | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Результат | Примечания
|  |  | План 2011г. | Факт за 2011г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПУ "МОСОЧИСТВОД"
3.2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
1 | Контроль качества атмосферного воздуха в зоне влияния объектов ПУ МОВ | 2011-2013 | 2538.1 | 2538.1 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Мониторинг | выполнено
2 | Контроль уровня шума в зоне влияния объектов ПУ МОВ | 2011-2014 | 85.8 | 85.8 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Мониторинг | выполнено
3 | Проведение ведомственного контроля соблюдения нормативов ПДВ | 2011-2015 | 256 | 256 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения | выполнено
4 | Аналитический контроль работы очистных сооружений | 2011-2013 | 57892 | 57892 | Собственные средства МГУП "МВК" (содержание лабораторий и ИТЦ) | Оптимизация работы очистных сооружений с целью увеличения степени очистки, снижения сбросов загрязняющих веществ | выполнено
ИТОГО: |  |  | 60771.9 | 60771.9
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
5 | Режимно-наладочные испытания котлов в котельных МОВ | 2011-2013 | 12102 | 12102 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Снижение выбросов в атмосферу | выполнено
6 | Ремонтно-восстановительные работы технологических сооружений ПУ "МОВ" | 2011-2014 | 11546 | 21503 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонтный фонд) | Предотвращение загрязнения ОС | выполнено
7 | Техническое обслуживание технологических сооружений ПУ "МОВ"* | 2011-2015 | 155513 | 142695.3 | Собственные средства МГУП "МВК" (техническое обслуживание) | Предотвращение загрязнения ОС | выполнено
8 | Капитальный ремонт объектов природоохранного назначения | 2011-2016 | 199675 | 200325.3 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонтный фонд) | Предотвращение загрязнения ОС | выполнено
ИТОГО: |  |  | 378836 | 376625.6
ИТОГО МОВ по 3 разделу: |  |  | 439607.9 | 437397.5
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 3 ЗВК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПУ "ЗЕЛЕНОГРАДВОДОКАНАЛ"
3.1. Сохранение и восстановление природной среды
9 | Благоустройство территории: восстановление асфальтового покрытия; | 2011-2013 | 1083.8 | 1083.8 | Собственные средства МГУП "МВК" Ремонт основных фондов | Ремонт фондов природоохранного назначения. Предотвращение негативного влияния на окружающую среду. | восстановлено асфальтового покрытия - 2244,5 м2
| озеленение. |  | 82.9 | 82.9 |  |  | озеленение - 633,6м2
| ИТОГО: |  | 1083.8 | 1083.8
3.2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
10 | Использование очищенной сточной воды для полива города | 2011-2013 | 0 | 0 | Финансирование не требуется | Работа природоохранного назначения. | использовано 101 310 м3 очищенной сточной воды
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
11 | Проведение лабораторного контроля за соблюдением НДС в производственных сточных водах | 2011-2013 | 0 | 2500 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Лабораторный контроль за соблюдением НДС осуществляется ежемесячно Зел.ЦКВ | выполнено
12 | Проведение геофизических исследований в скважинах* | 2011 | 1500 | 730.12 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Показатели эффективности будут определены в процессе работы. | выполнено
13 | Мониторинг водных объектов и проведение регулярных наблюдений за водным объектом* | 2011-2013 | 152.6 | 139.186 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Показатели эффективности будут определены в процессе работы. | выполнено
14 | Контроль качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ объектов ПУ "Зеленоградводоканал" * | 2011-2013 | 61.7 | 34.98 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работы природоохранного назначения.Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | выполнено
15 | Ведомственный контроль соблюдения нормативов ПДВ* | 2011-2013 | 141.7 | 80.33 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работы природоохранного назначения.Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | выполнено
16 | Продление сроков действия документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение * | 2011-2013 | 436 | 98 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работы природоохранного назначения.Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | выполнено
17 | Ремонт РПВ | 2011-2013 | 11159.7 | 11159.7 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Ремонт фондов природоохранного назначения. Предотвращение негативного влияния на окружающую среду. | выполнено
18 | Перекладка водопроводных сетей | 2011-2013 | 45957.1 | 45957.1 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Ремонт фондов природоохранного назначения. Предотвращение негативного влияния на окружающую среду. | выполнено (5,05 км)
19 | Ремонт (восстановление) водопроводных сетей цементно-песчаным раствором | 2011-2013 | 10148.3 | 10148.3 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Ремонт фондов природоохранного назначения. Предотвращение негативного влияния на окружающую среду. | выполнено (0,63 км)
20 | Ремонт (восстановление) канализационных напорных трубопроводов методом санации стеклопластиковым рукавом | 2011-2013 | 12066.8 | 12066.8 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Ремонт фондов природоохранного назначения. Предотвращение негативного влияния на окружающую среду. | выполнено (2,4 км)
21 | Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания (ППР): а) коллекторов и напорных трубопроводов; б) запорно-регулирующей арматуры; в) вспомогательного оборудования, энергомеханического, технологического и объектов систем водоотведения | 2011-2013 | 5808.3 | 5808.3 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Снижение количества аварий на к/сети и предотвращение возникновения ситуаций с негативными последствиями | выполнено
ИТОГО: |  |  | 87432.2 | 88722.816
ИТОГО ЗВК по 3 разделу: |  |  | 88516 | 89806.616
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 3 МВП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПУ "МОСВОДОПОДГОТОВКА"
Восточная станция водоподготовки
3.2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
22 | Замена запорной арматуры | 2011-2013 | 8868.31 | 1575 | Собственные средства МГУП "МВК" (план приобретения оборудования) | Снижение непроизводственных потерь. Сокращение объемов потребления природной воды | отклонение от плана - из-за непоставки оборудования
23 | Реконструкция Листвянской ГЭС | 2011-2012 | 6372.8 | 6372.8 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Рациональное использование природных ресурсов | выполнено
ИТОГО: |  |  | 15241.11 | 7947.8
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
23 | Ремонт канализационного трубопровода в зоне санитарной охраны Учинского водохранилища (сдоводческое товарищество "Водопроводчик-4")* | 2011 | 10000 | 6588.9 | Собственные средства МГУП "МВК" (внереализационные затраты) | Предотвращение загрязнения почв и водоема при выливании на поверхность канализационных стоков | выполнено
24 | Поддержание территории станции в надлежащем санитарном состоянии* | 2011-2013 | 23637.46 | 23038.05 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности | выполнено
25 | Ведомственный контроль источников выбросов в атмосферу | 2011-2012 | 56.5 | 0 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. | в соответствии с утвержденным проектом ПДВ ,контроль инсточников выбросов - 1 раз в 5 лет.
26 | Очистка внутренних стенок трубопровода водопроводного канала от ракушечника и иловых отложений | 2011-2013 | 179.42 | 179.42 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние водных объектов. Обеспечение надлежащего качества воды в водоисточнике. | выполнено
27 | Очистка откосов водопроводного канала от растительности | 2011-2013 | 202.8 | 202.8 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
28 | Прополка и окашивание дамбы № 206 | 2011-2013 | 207.95 | 207.95 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
29 | Ремонт и реставрация водоохранных знаков по первому поясу ЗСО Учинского, Пестовского, Пяловского водохранилищ и водопроводному каналу | 2011-2013 | 75.99 | 75.99 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
30 | Санитарная рубка и санитарная очистка береговой полосы Учинского водохранилища, нагорных каналов и водопроводного канала | 2011-2013 | 1229.45 | 1229.45 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
31 | Огораживание первого пояса ЗСО Пестовской и Пяловской плотин буями | 2011-2013 | 18.92 | 18.92 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
32 | Санитарная очистка льда Учинского, Пестовского и Пяловского водохранилищ | 2011-2013 | 208.91 | 208.91 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
33 | Мониторинг подземных вод | 2011-2013 | 214.41 | 0 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Предотвращение загрязнения и истощения водоносных горизонтов | В связи с передачей скважин на баланс ПУ "Мосводопровод", мониторинг подземных вод не проводится.
ИТОГО: |  |  | 36031.81 | 31750.39
ИТОГО ВСВ по 3 разделу: |  |  | 51272.92 | 39698.19
Западная станция водоподготовки
3.2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов
34 | Замена запорной арматуры | 2011-2013 | 11464.28 | 407.31 | Собственные средства МГУП "МВК" (план приобретения оборудования) | Снижение непроизводственных потерь. Сокращение объемов потребления природной воды | отклонение от плана - из-за непоставки оборудования
ИТОГО: |  |  | 11464.28 | 407.31
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
35 | Проведение лабораторного контроля за соблюдением НДС (ВСС) в производственных сточных водах станции | постоянно | 274.1 | 274.1 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Предотвращение загрязнения водных объектов | выполнено
36 | Проведение вневедомственного лабораторного контроля за соблюдением НДС (ВСС) в производственных сточных водах станции | постоянно | 658.02 | 658.02 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Предотвращение загрязнения водных объектов | выполнено
37 | Проведение вневедомственного лабораторного контроля за соблюдением НДС (ВСС) в производственных сточных водах станции (токсикология) | постоянно | 53.36 | 53.36 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Предотвращение загрязнения водных объектов | выполнено
38 | Измерение морфометрических параметров водоема - приемника сточных вод ЗСВ (река Сетунь)* | 2011-2013 | 104.08 | 99.82 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения | выполнено
39 | Поддержание территории станции в надлежащем санитарном состоянии* | постоянно | 8167.56 | 7866.17 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности | выполнено
40 | Ремонт дорожных покрытий* | 2011-2013 | 1100 | 942.99 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности | выполнено
ИТОГО: |  |  | 10357.12 | 9894.46
ИТОГО ЗСВ по 3 разделу: |  |  | 21821.4 | 10301.77
Рублевская станция водоподготовки
3.2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов
41 | Замена запорной арматуры | 2011-2013 | 5966.9 | 30 | Собственные средства МГУП "МВК" (план приобретения оборудования) | Снижение непроизводственных потерь. Сокращение объемов потребления природной воды | отклонение от плана - из-за непоставки оборудования
ИТОГО: |  |  | 5966.9 | 30
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
42 | Ведомственный контроль источников выбросов в атмосферу | 2011-2013 | 54.8 | 54.8 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения | выполнено
43 | Измерение морфометрических параметров водоема - приемника сточных вод РСВ (река Москва)* | 2011-2013 | 104.08 | 152.32 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения | выполнено
44 | Поддержание территории станции в надлежащем санитарном состоянии* | 2011-2013 | 7051.64 | 7001.04 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности | выполнено
45 | Мониторинг подземных вод | 2011-2013 | 42.88 | 42.88 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Предотвращение загрязнения и истощения водоносных горизонтов | выполнено
Рублевская плотина
46 | Санитарная рубка и санитарная очистка береговой полосы ковша | 2011-2013 | 163.5 | 163.5 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние водных объектов | выполнено
47 | Ремонт и реставрация водоохранных знаков | 2011-2013 | 0.33 | 0.33 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
48 | Очистка берегов реки Москвы от мусора | 2011-2013 | 179.85 | 179.85 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние водных объектов. Обеспечение надлежащего качества воды в водоисточнике | выполнено
49 | Окашивание береговой полосы ковша | 2011-2013 | 30.52 | 30.52 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
Истринский гидротехнический узел Рублевской станции водоподготовки
50 | Санитарная рубка леса, очистки берегов Истринского водохранилища | 2011-2013 | 562.12 | 562.12 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние водных объектов. Обеспечение надлежащего качества воды в водоисточнике | выполнено
51 | Ремонт и реставрация водоохранных знаков ИГТУ | 2011-2013 | 91.2 | 91.2 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
52 | Очистка поймы реки Истра от мусора | 2011-2013 | 211.2 | 211.2 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
53 | Окашивание мелководья Истринского водохранилища | 2011-2013 | 390.5 | 390.5 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
54 | Окашивание откосов плотины ИГТУ | 2011-2013 | 1530.14 | 1530.14 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
55 | Прополка откосов плотины ИГТУ | 2011-2013 | 80.29 | 80.29 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
56 | Работа в буферной зоне Истринского водохранилища | 2011-2013 | 394.9 | 394.9 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
57 | Очистка льда Истринского водохранилища | 2011-2013 | 3924 | 3924 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
ИТОГО: |  |  | 14811.95 | 14809.59
ИТОГО РСВ по 3 разделу: |  |  | 20778.85 | 14839.59
Северная станция водоподготовки
3.1. Сохранение и восстановление природной среды
58 | Капитальный ремонт РПВ № 2-1 | 2011 | 42241.4 | 42241.4 | Собственные средства МГУП "МВК" (кап.ремонт) | Работа природоохранного назначения | выполнено
59 | Замена запорной арматуры | 2011-2013 | 28030 | 0 | Собственные средства МГУП "МВК" (план приобретения оборудования) | Снижение непроизводственных потерь. Сокращение объемов потребления природной воды | отклонение от плана - из-за непоставки оборудования
60 | Устройство камер учета воды на водоводах 1-го подъема ССВ | 2011-2012 | 785.1 | 785.1 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Работа природоохранного назначения | выполнено
| ИТОГО: |  | 71056.5 | 43026.5
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
61 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ССВ | 2011 | 270 | 0 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения | Проект на согласовании в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО
62 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ССВ (основные иловые карты)* | 2011 | 130 | 76.44 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения | выполнено
63 | Разработка проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ССВ | 2011 | 286.5 | 0 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения | Проект на согласовании в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО
64 | Измерение морфометрических параметров водоемов приемников сточных вод ССВ (ручей Долгопрудненский, озеро Нерское) * | 2011-2013 | 208.16 | 199.64 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения | выполнено
65 | Проведение лабораторного контроля за соблюдением НДС (ВСС) в производственных сточных водах станции | 2011-2013 | 285.01 | 285.01 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Предотвращение загрязнения водных объектов | выполнено
66 | Проведение вневедомственного лабораторного контроля за соблюдением НДС (ВСС) в производственных сточных водах станции | 2011-2013 | 585.88 | 585.88 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Предотвращение загрязнения водных объектов | выполнено
67 | Проведение вневедомственного лабораторного контроля за соблюдением НДС (ВСС) в производственных сточных водах станции (токсикология) | 2011-2013 | 60.34 | 60.34 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Предотвращение загрязнения водных объектов | выполнено
68 | Поддержание территории станции в надлежащем санитарном состоянии* | 2011-2013 | 13337.5 | 13100.84 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности | выполнено
69 | Мониторинг подземных вод | 2011-2013 | 128.65 | 128.65 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности | выполнено
70 | Ремонт дорожных покрытий | 2011-2013 | 889.2 | 889.2 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности | выполнено
ИТОГО: |  |  | 16181.24 | 15326
ИТОГО ССВ по 3 разделу: |  |  | 87237.74 | 58352.5
Можайский гидротехнический узел
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
71 | Мониторинг водных объектов и контроль за состоянием объектов, расположенных на площади водозабора водоисточников | 2011-2013 | 19075 | 19074.99 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) | Улучшение качества воды в водоисточниках | выполнено
72 | Санитарная уборка берегов от бытового мусора | 2011-2013 | 1734.19 | 1734.19 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние водных объектов. Обеспечение надлежащего качества воды в водоисточнике | выполнено
73 | Окашивание газонов моторной косилкой | 2011-2013 | 140.61 | 140.61 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
74 | Работа в буферной зоне (очистка от мусора) | 2011-2013 | 374.96 | 374.96 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
75 | Прополка откосов плотин | 2011-2013 | 1124.88 | 1124.88 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
76 | Залуживание ПЗП и плотин | 2011-2013 | 140.61 | 140.61 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
77 | Стрижка живой изгороди | 2011-2013 | 374.96 | 374.96 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
78 | Уборка территории гидротехнических сооружений от мусора и песка | 2011-2013 | 468.7 | 468.7 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
79 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 2011-2013 | 374.96 | 374.96 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние водных объектов. Обеспечение надлежащего качества воды в водоисточнике | выполнено
80 | Очистка бордюрного камня от песка и мусора | 2011-2013 | 93.74 | 93.74 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
81 | Уборка гребня плотины от песка и мусора после механической обработки | 2011-2013 | 234.35 | 234.35 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
82 | Очистка вручную лотков ливнестоков по плотине от песка и бытового мусора | 2011-2013 | 93.74 | 93.74 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
83 | Очистка ледяного покрова водохранилища от бытового мусора | 2011-2013 | 796.79 | 796.79 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
84 | Очистка территории гидротехнических сооружений от снега вручную | 2011-2013 | 1359.23 | 1359.23 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
85 | Уборка территории гидротехнических сооружений в зимний период (очистка от наледи и гололеда) | 2011-2013 | 2062.28 | 2062.28 | Собственные средства МГУП "МВК" (хоз.способ) |  | выполнено
86 | Проведение лабораторного контроля за соблюдением нормативов НДС в ливнестоке | 2011-2013 | 18.97 | 18.97 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Работа природоохранного назначения | выполнено
87 | Капитальный ремонт плотин МГТУ | 2011-2012 | 12376 | 12376 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Работа природоохранного назначения. Обеспечение надлежащего качества воды в водоисточнике. | выполнено
ИТОГО: |  |  | 40843.97 | 40843.96
ИТОГО МГУ по 3 разделу: |  |  | 40843.97 | 40843.96
ИТОГО МВП по 3 разделу: |  |  | 221954.88 | 164036.01
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 3 ВГТС
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
ВАЗУЗСКАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
88 | Окашивание откосов плотины, каналов* | 2011-2013 | 392 | 380 | Собственные средства МГУП "МВК", смета эксплуатации | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного влияния хозяйственной деятельности на состояние водных объектов | выполнено
89 | Санитарная очистка берегов каналов, санрубка леса* |  | 1690 | 662.1 |  |  | выполнено
90 | Берегоукрепительные гидротехнические работы |  | 2375 | 2680 |  |  | выполнено
91 | Работа в буферной зоне ( очистка от бытового мусора, уборка топляка,санитарная очистка ПЗП, очистка льда водохранилищ)* |  | 1231 | 1006.1 |  |  | выполнено
92 | Мониторинг водных объектов и контроль за состоянием объектов, расположенных на площади водосбора водоисточников | 2011-2013 | 13348.8 | 13348.8 | Собственные средства МГУП "МВК", смета эксплуатации | Работа природоохранного назначения. Оценка снижения сбросов. Показатели эффективности будут определены в процессе работы. | выполнено
93 | Определение загрязнения донных отложений водного объекта (р. Яуза) | 2011-2013 | 95 | 126.6 | Собственные средства МГУП "МВК", смета эксплуатации | Работа природоохранного назначения. Снижение количества отходов. Показатели эффективности будут определены в процессе работы. | выполнено
94 | Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу* | 2011-2013 | 70 | 52 | Собственные средства МГУП "МВК", смета эксплуатации | Работа природоохранного назначения. Оценка снижения выбросов. Показатели эффективности будут определены в процессе работы. | выполнено
95 | Отбор проб и проведение анализов на границе санитарно-защитной зоны* | 2011-2013 | 450 | 54 | Собственные средства МГУП "МВК", смета эксплуатации | Работа природоохранного назначения. Снижение количества отходов. Показатели эффективности будут определены в процессе работы. | выполнено
96 | Корректировка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов , санитарно-защитной зоны | 2011 | 70 | 252 | Собственные средства МГУП "МВК", смета эксплуатации | Работа природоохранного назначения. Снижение негативного воздействия выбросов на окружающую среду. Показатели эффективности будут определены в процессе работы. | выполнено
97 | ОС ЦР и ЭА: герметизация швов контактных колодцев, замена крышек контактных колодцев, промывка сетей. | 2011 | 35 | 35 | Собственные средства МГУП "МВК", смета эксплуатации | Работа природоохранного назначения. Снижение количества отходов. Показатели эффективности будут определены в процессе работы. | выполнено
ИТОГО ВГТС по 3 разделу: |  |  | 19756.8 | 18596.6
ИТОГО:
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 3 МВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПУ "Мосводопровод"
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
98 | Ремонт труб в каналах теплосети: | 2011-2012 | 138992.3 | 138992.3 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Рациональное использование природных ресурсов. Предотвращение потерь воды. | выполнено
99 | Ремонт задвижек Д=600-1200 | 2011-2013 | 10527.9 | 10527.9 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Рациональное использование природных ресурсов. Предотвращение потерь воды. | выполнено
100 | Частичный ремонт резервуаров питьевой воды (РПВ) и технологических связок | 2011-2013 | 2220.7 | 2220.7 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Рациональное использование природных ресурсов. Предотвращение потерь воды. | выполнено
101 | Комплексный ремонт РПВ №3 Митинского РВУ | 2011 | 92275.5 | 92275.5 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Рациональное использование природных ресурсов. Предотвращение потерь воды. | выполнено
102 | Внутренний ремонт РПВ №3 Орехово-Борисовского РВУ | 2011-2012 | 86568.1 | 86568.1 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Рациональное использование природных ресурсов. Предотвращение потерь воды. | выполнено
103 | Разработка проектов предельно допустимых выбросов* | 2011-2013 | 91.5 | 87.9 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обеспечена безопасность в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, повышение уровня экологического контроля. | Проведена инвентаризация выбросов для 2 объектов ПУ "Мосводопровод"
104 | Гравиметрический анализ | 2011-2013 | 75.9 | 80.1 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обеспечена безопасность в соответствии с требованиями природоохранного законода-тельства, повышение уровня экологического контроля | Проведен гравиметрический анализ соблюдения нормативов ПДВ древесной пыли для объекта РЭВС № 4 сэ 1. Паспорт газоочистной установки для РЭВС № 3 сэ 2 разработан и зарегистрирован в Роспри-роднадзоре
105 | Разработка проектов санитарно-защитной зоны | 2011-2013 | 527.6 | 527.6 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обеспечена безопасность в соответствии с требованиями природоохранного законода-тельства, повышение уровня экологического контроля | Выполнены I, II, III и IV эта-пы по разработке проектов СЗЗ для 3-х объектов ПУ "Мосводопровод"
106 | Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 2011-2013 | 363.1 | 363.1 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обеспечена безопасность в соответствии с требованиями природоохранного законода-тельства, повышение уровня экологического контроля | ПНООЛР для 16 объектов разработаны, согласованы в Росприроднадзоре по ЦФО и получены документы об утверждении нормативов образования отходов
107 | Разработка паспортов опасных отходов | 2011-2013 | 60 | 60 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обеспечена безопасность в соответствии с требованиями природоохранного законода-тельства, повышение уровня экологического контроля | Паспорта разработаны и сданы на согласование в Росприроднадзор по ЦФО.
108 | Составление и согласование ТО, продление разрешения на размещение отходов | 2011-2013 | 167.4 | 167.4 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обеспечена безопасность в соответствии с требованиями природоохранного законода-тельства, повышение уровня экологического контроля | ТО для 31 объекта согласованы в Росприроднадзоре
109 | Подготовка материалов для подтверждения неизменности технологического и производственного процессов | 2011-2013 | 84 | 84 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обеспечена безопасность в соответствии с требованиями природоохранного законода-тельства, повышение уровня экологического контроля | ТО для 11 объектов составлены и согласованы в ПУ "Мосводопровод", и сданы на согласование в Росприроднадзор.
110 | Анализ отходов, в том числе биотестирование* | 2011-2013 | 127.2 | 60 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обеспечена работа природо-охранного значения. Определен класс опасности отходов | Проведено биотестирование смета с территории 11 объек-тов и 1 анализ растительных отходов от ухода за газонами для 1 объекта ПУ "Мосводо-провод", отходам присвоен 5 класс опасности для ОС
ИТОГО: |  |  | 332081.2 | 332014.6
3.4. Ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
111 | Ремонт асфальтового покрытия после проведения работ по перекладке водопроводных сетей хозспособом и ремонта горловин колодцев | 2011-2013 | 860 | 860 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. | выполнено
ИТОГО: |  |  | 860 | 860
ИТОГО МВ по 3 разделу: |  |  | 332941.2 | 332874.6
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 3 ПЭУКС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
112 | Проведение исследования атмосферного воздуха на КНС "Люблинская" | 2011-2013 | 45.65 | 84.74 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Мониторинг экологической ситуации в зоне влияния КНС "Люблинская" | выполнено
113 | Проведение исследований атмосферного воздуха и шума в зон влияния КНС | 2011-2013 | 5489.65 | 5489.65 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Мониторинг экологической ситуации в зоне влияния канализационных насосных станций | выполнено
114 | Проведение исследований атмосферного воздуха и шума в зон влияния РКС | 2011-2013 | 1084.57 | 1084.57 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Мониторинг экологической ситуации в зоне влияния районов канализационной сети | выполнено
115 | Проведение исследований атмосферного воздуха и замеров шума в пределах санитарно-защитной зоны ССП* | 2011-2013 | 4284.29 | 3608.04 | Средства бюджета г.Москвы (смета эксплуатации СПП) | Мониторинг экологической ситуации в зоне влияния снегосплавных пунктов (в зимний период) | выполнено
116 | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработка проектов нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 2011-2012 | 192.163 | 973.34 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) , средства бюджета .г.Москвы (Смета эксплуатации ССП) | Предотвращение загрязнения воздушной среды | выполнено
117 | Инвентаризация источников образования отходов, разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение* | 2011-2013 | 1080.43 | 600 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) , средства бюджета .г.Москвы (Смета эксплуатации ССП) | Предотвращение загрязнения почв | выполнено
118 | Организация санитарно-защитных зон | 2011-2013 | 7291.73 | 7770.83 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) , средства бюджета .г.Москвы (Смета эксплуатации ССП) | Предотвращение загрязнения окружающей среды суммацией влияния производственных объектов в зоне организованных санитарно-защитных зон | выполнено
119 | Продление сроков действия документов об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (лимитов), разработка технических отчетов о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об отходах* | 2011-2013 | 1470 | 1402.63 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) , средства бюджета .г.Москвы (Смета эксплуатации ССП) | Предотвращение загрязнения почв | выполнено
120 | Эксплуатация снегосплавных пунктов | 2011-2013 | 828714.2 | 941016.84 | средства бюджета г.Москвы (Смета эксплуатации ССП) | Предотвращение загрязнения окружающей среды сбросом загрязненного снега на рельеф и в водные объекты | выполнено
121 | Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника | 2011-2013 | 576197.2 | 576197.2 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Предотвращение загрязнения почв при выливании на поверхность канализационных стоков | выполнено
122 | Реконструкция энергооборудования Ново-Кунцевской насосной станции | 2011-2013 | 47505.3 | 47505.3 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Повышение надежности работы канализационных сооружений. Предотвращение загрязнения почв | выполнено
123 | Реконструкция систем электроснабжения 0,4кВ с установкой трансформаторов собственных нужд и заменой щитов 0,4 кВ на канализационных насосных станциях | 2011 | 39677.6 | 39677.6 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Повышение надежности работы канализационных сооружений. Предотвращение загрязнения почв | выполнено
124 | Реконструкция Красногорской насосной станции | 2011 | 23414.1 | 23414.1 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Повышение надежности работы канализационных сооружений. Предотвращение загрязнения почв | выполнено
125 | Реконструкция камер на канализационной сети | 2011 | 101624.4 | 101624.4 | Собственные средства МГУП "МВК" (реконструкция) | Предотвращение загрязнения почв | выполнено
125 | Восстановление ветхих сетей канализации методом стеклопластикового рукава | 2011-2012 | 482271.6 | 482271.6 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Предотвращение загрязнения почв и выливание на поверхность канализационных стоков | выполнено
126 | Капитальный ремонт колодцев на проезжей части с установкой опорных плит | 2011 | 56731.5 | 56731.5 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Предотвращение загрязнения почв | выполнено
127 | Капитальный ремонт напорных трубопроводов внутри КНС | 2011 | 25193.5 | 25193.5 | Собственные средства МГУП "МВК" (ремонт основных фондов) | Повышение надежности работы канализационных сооружений. Предотвращение загрязнения почв | выполнено
| ИТОГО ПЭУКС по 3 разделу: |  | 2202267.883 | 2314645.84
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 3 САБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОБАЗА
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
128 | Замена автомобилей и дорожно-строительной техники на соответствующие требованиям ЕВРО-3, в количестве: 2011г. - 92 ед.; 2012г. - 88 ед.; 2013г. - 91 ед.* | 2011-2013 г.г. | 214121 | 174130.26 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Сокращение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 2011г. - на 130,324 т/г; 2012 г. - на 125,449 т/г; 2013г. - на 130,532 т/г. | выполнено в количестве 104 ед.
129 | Разработка проектов нормативов предельно-допустимых выбросов. Получение сан.эпид.заключения и Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу * | 2011-2013 г.г. | 500 | 361 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Нормирование выбросов в атмосферу и ежегодный контроль. Исключение сверхнормативных выбросов. | выполнено
130 | Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Получение Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 2011-2013 г.г. | 550 | 551 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Нормирование и исключение сверхлимитных объемов образования и размещения отходов | выполнено
131 | Техническое обслуживание очистных сооружений стоков моек а/т и поверхностных сточных вод. Замена фильтрующей загрузки, вывоз осадка очистных сооружений и нефтепленки на обезвреживание* | 2011-2013 г.г. (ежегодно) | 230 | 224.8 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Сокращение массы загрязняющих веществ в сточных водах | выполнено
ИТОГО САБ по 3 разделу: |  |  | 215401 | 175267.06
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.

## 3 ЦТД+ХОЗУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
132 | Техническое обслуживание и капитальный ремонт диагностического оборудования водопроводных и канализационных сетей и электрозащитных установок* | в течении года | 12208.8 | 8451.2 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Снижение возможности возникновения аварии при работе водопроводной и канализационной сети. Показатели эффективности будут определены в процессе работы | выполнено
ИТОГО ЦТД по 3 разделу: |  |  | 12208.8 | 8451.2
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
133 | Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 2011 | 0 | 69.24 | Собственные средства МГУП "МВК" (смета эксплуатации) | Обеспечение безопасности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, повышение уровня экологического контроля | Выполнено
ИТОГО ХОЗУ по 3 разделу: |  |  | 0 | 69.24
ИТОГО по 3 разделу МВК: |  |  | 3532654.463 | 3541144.666
ВСЕГО ПО МВК: |  |  | 4424238.463 | 4434257.013
Примечание:
* Мероприятие выполнено с меньшими затратами в связи с заключением договора на меньшую стоимость.